VİZYON DERİ

# Temel Talep, Üretim ve
Depo Alokasyon Programı

Revize kapsam, efor, maliyet ve canlıya geçiş teklifi

|  | Kapsam kararı İlk sürüm yalnız eş dönem net satış × kullanıcı büyüme çarpanı yöntemine dayanır. Alternatif istatistiksel modeller, çoklu simülasyonlar ve eski-yeni SKU geçmiş birleştirmesi bu faza dahil değildir. |
| --- | --- |

| Belge bilgisi | Değer |
| --- | --- |
| Tarih | 12 Ekim 2026 |
| Sürüm | Revize teklif v1.0 |
| Hedef | Vizyon Deri'nin kendi sunucusunda çalışan kullanılabilir ilk sürüm |
| Önerilen başlangıç | 15 Ekim 2026 — onay ve erişimlerin tamamlanması koşuluyla |
| İlk kullanılabilir UAT sürümü | 6 Kasım 2026 |
| Hedef canlı kullanım | 16 Kasım 2026 |

# 1. Talebin değerlendirilmesi

İletilen açıklama, önceki metodoloji belgesindeki daha geniş analitik kapsamı belirgin biçimde daraltmakta ve ilk sürümün karar yöntemini kesinleştirmektedir. Talep; NetSuite'ten alınan yeni ürün yapısına ait satış, iade, stok ve sipariş karşılama verilerini kullanarak satış tahmini, ürün/beden üretim ihtiyacı ve üç depoya üretim alokasyonu üreten bağımsız bir uygulamadır.

|  | Net yorum Bu çalışma bir tahmin modeli araştırması değildir. Kullanıcı tarafından seçilen eş dönem ve büyüme çarpanını deterministik biçimde üretim ve depo kararına dönüştüren operasyonel planlama programıdır. |
| --- | --- |

## 1.1 Önceki kapsamdan çıkarılanlar

Linear Regression, Moving Average ve Seasonal Average hesapları

Challenger veya kontrol modeli karşılaştırmaları

Düşük, baz, yüksek veya kullanıcı tanımlı çoklu simülasyonlar

Eylül 2025 öncesindeki eski SKU'larla yeni SKU'ların tarihsel performansını birleştirme

Makine öğrenmesi, LightGBM veya yapay zekâ tabanlı tahmin

İlk sürümde otomatik NetSuite Demand Plan, Work Order veya Transfer Order oluşturma

## 1.2 İlk sürümde esas alınacak veri dönemi

Analiz yalnız Eylül 2025 ve sonrasında kullanılan yeni ürün yapısına ait kayıtları esas alacaktır. Hedef dönemin geçen yıl karşılığı Eylül 2025 öncesine taşıyorsa sistem eksik referans verisi uyarısı verecek; eski ürün kodlarından otomatik tarihçe devralmayacaktır. Örnekteki 1 Kasım 2026–28 Şubat 2027 hedef dönemi, 1 Kasım 2025–28 Şubat 2026 referans dönemiyle tam karşılaştırılabilir durumdadır.

# 2. Onaylanan fonksiyonel kapsam

## 2.1 Plan çalıştırma girdileri

| Girdi | Davranış | Kaynak |
| --- | --- | --- |
| Tür | Bir veya birden fazla ürün türü seçilir; örn. Kürk ve Deri | NetSuite item master |
| Statü | Örn. S1 kapsamı filtrelenir | NetSuite item master/custom alan |
| Marka | Örn. VSP | NetSuite item master/custom alan |
| Hedef tarih aralığı | Başlangıç ve bitiş tarihi seçilir | Kullanıcı |
| Referans dönem | Hedef dönemin bir yıl önceki aynı tarih aralığı otomatik hesaplanır | Sistem |
| Büyüme çarpanı | Pozitif ondalık değer; örn. 1,8 | Kullanıcı |

## 2.2 Temel çıktılar

| Çıktı | İçerik |
| --- | --- |
| Satış tahmini | Ürün ve beden bazında geçen yıl aynı dönem net satış × büyüme çarpanı |
| Üretim ihtiyacı | Ürün/beden tahmini − mevcut satılabilir stok; sıfırın altına düşmez |
| Üretim önceliği | Stok kapsaması ve açık büyüklüğüne dayalı deterministik öncelik |
| Depo alokasyonu | Üretilecek adedin Zalando Marketplace, Ekol ve Paris Shop depolarına önerilen dağılımı |
| Hesap izi | Net satış, çarpan, tahmin, stok, ihtiyaç, depo payları ve alokasyon gerekçesi |
| Dışa aktarım | Ekran sonucu ve Excel/CSV çıktısı |

# 3. Hesaplama metodolojisi

## 3.1 Net satış

Eş dönem net satış = gerçekleşmiş brüt satış − gerçekleşmiş iade

Hesap ürün + beden seviyesinde yapılır; iade mümkünse kaynak sipariş/satış kanalına ve karşılama lokasyonuna bağlanır.

Aynı satışın Invoice ve Item Fulfillment kayıtlarında iki kez sayılmaması gerekir. Net satışın doğru hesaplanması için satış ve iade kayıtları ürün, beden, işlem tarihi, order type ve fulfillment location boyutlarında mutabık hale getirilecektir.

## 3.2 Satış tahmini

Ürün/beden satış tahmini = geçen yıl aynı dönem ürün/beden net satışı × büyüme çarpanı

Hedef dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri bir yıl geriye alınarak referans dönem otomatik belirlenir. Takvimde 29 Şubat gibi özel tarihler bulunursa sistem geçerli takvim gününe göre kontrollü eşleme yapar. Tahmin sonucu tam adede, önceden mutabık kalınacak yuvarlama kuralıyla dönüştürülür; öneri yukarı yuvarlamadır.

## 3.3 Satılabilir stok

Üretim ihtiyacından düşülecek stok, fiziksel on-hand toplamı değil NetSuite'te satışa gerçekten açık miktardır. Zalando için Zalando Offerable; Ekol ve Paris için ilgili lokasyondaki satılabilir/available stok kullanılacaktır. Bloke, kalite kontrol, rezerve veya siparişe taahhüt edilmiş miktarların hangi NetSuite alanıyla dışlandığı veri keşfinde kesinleştirilecektir.

## 3.4 Üretim ihtiyacı

Ürün/beden üretim ihtiyacı = max(0, ürün/beden tahmini − toplam satılabilir mevcut stok)

İlk sürümde açık Purchase Order, yoldaki inbound veya açık Work Order'ın üretim ihtiyacından düşülmesi talep metninde yer almadığından kapsam dışıdır. Vizyon Deri bu kayıtların da düşülmesini isterse veri entegrasyonu ve test kapsamına eklenmelidir.

## 3.5 Üretim önceliği

Üretim önceliği öznel bir skor yerine açıklanabilir bir sıralama ile belirlenecektir. Önerilen sıralama aşağıdadır; iş birimi onayıyla sabitlenecektir.

Öncelik 1: Tahmini talebi bulunan ve satılabilir stoğu sıfır olan ürün/bedenler.

Öncelik 2: Stok kapsama oranı en düşük olan ürün/bedenler. Kapsama = stok / tahmin.

Öncelik 3: Üretim açığı adedi daha yüksek olanlar.

Öncelik 4: Eşitlik halinde geçen yıl aynı dönem net satışı daha yüksek olanlar.

Bu sıralama, hangi satırın neden daha önce üretime alınması gerektiğini açıklar. MOQ, üretim katı, kapasite, termin veya ham madde uygunluğu ilk sürüme dahil edilecekse ayrıca veri ve kural tanımı gerekir; mevcut müşteri talebinde bunlar zorunlu unsur olarak belirtilmemiştir.

# 4. Depo alokasyon metodolojisi

## 4.1 Siparişlerin depo talebine sınıflandırılması

| Satış kaydı | Talep deposu | Belirleyici alan |
| --- | --- | --- |
| Zalando Marketplace + Zalando Fulfilled | Zalando Marketplace / Zalando Offerable | Zalando Order Type |
| Zalando Marketplace + Partner Fulfilled + Ekol | Ekol | Order Type + fulfillment location |
| Zalando Marketplace + Partner Fulfilled + Paris | Paris Shop | Order Type + fulfillment location |
| Eksik veya tanımsız kombinasyon | Alokasyona otomatik alınmaz | Veri kalitesi uyarısı |

## 4.2 Depo bazında net talep payı

Depo net satışı = depo brüt satışı − depoya bağlanan iadeler Depo talep payı = depo net satışı / üç deponun toplam net satışı Depo hedef talebi = ürün/beden toplam tahmini × depo talep payı

Pay ürün + beden seviyesinde yeterli geçmiş varsa bu seviyede hesaplanır. Veri yetersizse sırasıyla ürün toplamı, model/renk veya seçili Tür–Marka–Statü grubunun depo payı kullanılabilir. Kullanılan fallback seviyesi sonuç satırında gösterilir; sistem sessizce tahmin üretmez.

## 4.3 Mevcut depo stoklarının etkisi

Depo açığı = max(0, depo hedef talebi − depodaki satılabilir stok) Üretim alokasyonu = toplam üretim ihtiyacının pozitif depo açıklarına dağıtılması

Depolardan birinde hedefin üzerinde stok bulunurken başka depoda açık oluşabilir. İlk sürüm otomatik transfer emri üretmeyecektir. Üretilecek toplam miktar, pozitif depo açıkları oranında üç depoya dağıtılır ve tam adet toplamı üretim ihtiyacına eşit olacak şekilde en büyük kalan yöntemiyle yuvarlanır. Böylece depo önerilerinin toplamı daima toplam üretim ihtiyacına eşit olur.

## 4.4 Alokasyon için sayısal örnek

| Depo | Geçmiş net pay | 3.600 hedef talep | Mevcut stok | Pozitif açık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zalando Offerable | %60 | 2.160 | 900 | 1.260 |
| Ekol | %32 | 1.152 | 650 | 502 |
| Paris Shop | %8 | 288 | 150 | 138 |
| Toplam | %100 | 3.600 | 1.700 | 1.900 |

Bu örnekte pozitif depo açıklarının toplamı 1.900 olduğundan üretim doğrudan 1.260 / 502 / 138 olarak önerilir. Müşteri örneğindeki 1.100 / 700 / 100 dağılımı ancak gerçek net satış payları ve depo stokları bu sonucu destekliyorsa oluşacaktır; sistem sabit oran kullanmayacaktır.

# 5. Ekran ve çıktı kapsamı

Tür, Statü, Marka, hedef tarih aralığı ve büyüme çarpanı seçim alanları

Çalıştırma öncesi otomatik referans dönem gösterimi

Toplam net satış, toplam tahmin, satılabilir stok ve toplam üretim ihtiyacı özetleri

Ürün, model, renk ve beden bazında hesap tablosu

Üretim öncelik sırası ve öncelik gerekçesi

Zalando Offerable, Ekol ve Paris Shop depo alokasyon önerileri

Satır bazında net satış, tahmin, stok, açık ve depo payı hesap izi

Excel/CSV dışa aktarım

NetSuite veri çekim zamanı ve veri kalitesi uyarıları

# 6. Teknik çözüm sınırı

Uygulama Vizyon Deri'nin kendi sunucusunda çalışacaktır. Önerilen yapı; NetSuite'ten salt-okunur veri alan entegrasyon servisi, yerel veritabanı, deterministik hesap motoru ve tarayıcı tabanlı kullanıcı ekranından oluşur. İlk sürüm NetSuite'e kayıt yazmaz; sonuçların Excel/CSV olarak kullanılması hedeflenir. NetSuite'e onaylı geri yazım ayrı faz olarak fiyatlandırılabilir.

| Bileşen | İlk sürüm kapsamı |
| --- | --- |
| NetSuite bağlantısı | SuiteAnalytics Connect veya REST SuiteQL; hesap yetkisine göre |
| Veri saklama | Vizyon sunucusunda yerel veritabanı ve son veri çekim bilgisi |
| Hesap motoru | Eş dönem net satış × büyüme; stok açığı; öncelik; depo alokasyonu |
| Kullanıcı arayüzü | Filtreler, sonuç tablosu, açıklama ve export |
| Kurulum | Docker destekli şirket içi kurulum; sunucu koşulları uygunluk kontrolüne bağlı |
| Güvenlik | Salt-okunur NetSuite rolü, yerel erişim, secret'ların konfigürasyonda tutulması |

# 7. Efor ve maliyet

Aşağıdaki tahmin, yukarıdaki temel kapsam ve hızlandırılmış teslim planı içindir. Ticari hesapta 20.000 TL + KDV kişi/gün birim bedel varsayılmıştır. Birim bedel farklıysa toplam tutar aynı efor üzerinden yeniden hesaplanabilir.

| İş paketi | Efor | Tutar (TL + KDV) | İçerik |
| --- | --- | --- | --- |
| Analiz ve veri eşleme | 3 kişi/gün | 60.000 | Alan haritası, kural kesinleştirme, örnek veri ve mutabakat tasarımı |
| NetSuite veri entegrasyonu | 8 kişi/gün | 160.000 | Ürün, satış, iade, stok, Order Type ve location verisi; delta/snapshot |
| Planlama ve alokasyon geliştirmesi | 10 kişi/gün | 200.000 | Tahmin, ihtiyaç, öncelik, depo payı ve stok açığı hesapları |
| Kullanıcı ekranı ve dışa aktarım | 5 kişi/gün | 100.000 | Filtreler, sonuçlar, hesap izi, Excel/CSV |
| Test, veri mutabakatı ve UAT | 5 kişi/gün | 100.000 | Birim test, örnek dönem kontrolü, kullanıcı kabul desteği |
| Sunucu kurulumu, eğitim ve canlı geçiş | 3 kişi/gün | 60.000 | Kurulum, konfigürasyon, kısa eğitim ve canlı kontrol |
| Toplam | 34 kişi/gün | 680.000 | Sabitlenen temel kapsam |

|  | Ticari not 680.000 TL + KDV örnek sabit fiyat teklifidir ve 20.000 TL kişi/gün varsayımına dayanır. NetSuite lisansı, üçüncü taraf lisanslar, sunucu/donanım, VPN/sertifika ve kapsam dışı geliştirmeler fiyata dahil değildir. |
| --- | --- |

# 8. Takvim ve teslim planı

Takvim; kapsam onayı, satın alma/onay işlemleri ve gerekli NetSuite erişimlerinin 14 Ekim 2026 mesai sonuna kadar tamamlandığı varsayımıyla hazırlanmıştır. Çalışmaya 15 Ekim 2026 tarihinde başlanabilir. Hızlandırılmış teslim için analiz, entegrasyon ve uygulama işleri paralel yürütülür.

| Tarih | Aşama | Teslim / kabul noktası |
| --- | --- | --- |
| 15–20 Ekim 2026 | Başlangıç, alan haritası ve örnek veri | Onaylı veri sözlüğü ve kesin hesap kuralları |
| 21–30 Ekim 2026 | NetSuite veri alımı ve mutabakat | Ürün/satış/iade/stok örneklerinde kontrol raporuyla uyum |
| 22 Ekim–5 Kasım 2026 | Hesap motoru ve temel ekran | Eş dönem tahmin, üretim ve depo alokasyon çıktısı |
| 6 Kasım 2026 | İlk kullanılabilir UAT sürümü | Vizyon sunucusu veya kabul ortamında kullanıcı testi |
| 9–13 Kasım 2026 | UAT düzeltmeleri ve son mutabakat | Kritik kullanıcı senaryolarının kapanması |
| 16 Kasım 2026 | Hedef canlı kullanım | Kurulum, eğitim ve operasyonel kullanım başlangıcı |

İlk kullanılabilir sürüm 6 Kasım'da gerçek veriyle plan üretir; 16 Kasım hedefi kullanıcı kabulünde kritik hata bulunmaması ve aşağıdaki bağımlılıkların zamanında karşılanması koşuluna bağlıdır.

# 9. Takvimi etkileyen bağımlılıklar

| İhtiyaç | Vizyon Deri sorumluluğu | Gecikme etkisi |
| --- | --- | --- |
| NetSuite erişimi | Sandbox/production salt-okunur integration role; SuiteQL veya Connect erişimi | Entegrasyon başlangıcı gecikir |
| Alan haritası | Tür, Statü, Marka, beden, Order Type, fulfillment location ve satılabilir stok alanlarının script ID'leri | Veri eşleme ve hesap doğrulaması durur |
| Depo kodları | Zalando Offerable, Ekol ve Paris Shop location ID'leri | Alokasyon üretilemez |
| İade eşlemesi | İadenin kaynak satış/order type/location ilişkisini gösteren örnekler | Depo net talep payı hatalı olabilir |
| Kontrol raporları | Seçili dönem için ürün/beden satış, iade ve stok Saved Search çıktısı | Mutabakat ve UAT uzar |
| Sunucu | Docker çalıştırabilen sunucu, ağ erişimi, disk, yedek, TLS/VPN koşulları | Kurulum tarihi gecikir |
| İş birimi onayı | Üretim öncelik sırası, yuvarlama ve fallback depo payı kuralları | Hesap motoru kesinleşmez |
| UAT ekibi | Karar verebilen planner ve NetSuite key user'ın günlük geri dönüşü | Canlı tarih ötelenir |

# 10. Vizyon Deri'den başlangıçta istenecek bilgiler

NetSuite hesap tipi ve kullanılabilen bağlantı yöntemi: SuiteAnalytics Connect veya REST SuiteQL

Eylül 2025 sonrası yeni ürün yapısında kullanılan item, model, renk ve beden alanları

Tür, Statü ve Marka custom field/script ID'leri ve örnek değerleri

Zalando Order Type alanı ve “Zalando Fulfilled / Partner Fulfilled” gerçek kaynak değerleri

Ekol ve Paris ayrımını veren fulfillment location alanı ve location ID'leri

Satılabilir stok için kullanılacak quantity/status alanı ve rezerve/bloke miktar davranışı

İadelerin kaynak satışa, Order Type'a ve lokasyona bağlanma yöntemi

1 Kasım 2025–28 Şubat 2026 için doğrulanmış 10–20 ürün/beden örnek veri seti

Büyüme sonucu ve depo dağılımı için adet yuvarlama kuralı

Üretim önceliği sıralamasının iş birimi onayı

Kurulum yapılacak sunucunun işletim sistemi, erişim yöntemi ve sorumlu IT kişisi

# 11. Kabul kriterleri

Seçilen Tür, Statü ve Marka filtreleri NetSuite item listesini doğru sınırlar.

Hedef dönem seçildiğinde bir yıl önceki eş dönem doğru hesaplanır.

Örnek ürün/bedenlerde net satış kontrol raporuyla mutabıktır.

Tahmin, eş dönem net satış × büyüme çarpanı formülüyle bire bir doğrulanır.

Üretim ihtiyacı, tahmin − satılabilir stok hesabıyla bire bir doğrulanır ve negatif olmaz.

Zalando Fulfilled satışları Zalando Offerable; Partner Fulfilled satışları fulfillment location'a göre Ekol/Paris talebine gider.

Depo alokasyonlarının toplamı ürün/beden üretim ihtiyacına ve genel toplam üretime eşittir.

Eksik Order Type, location veya iade eşlemesi veri kalitesi uyarısı üretir.

Excel/CSV çıktısı ekrandaki sonuçla bire bir tutarlıdır.

Vizyon sunucusunda yetkili kullanıcı uygulamayı çalıştırabilir ve sonuç alabilir.

# 12. Kapsam dışında kalan işler

Alternatif tahmin modelleri, backtest, tahmin doğruluk metrikleri ve makine öğrenmesi

Çoklu simülasyon ve senaryoları yan yana karşılaştırma

Eylül 2025 öncesi eski ürünlerin yeni ürünlere eşlenmesi

Açık PO, inbound, Work Order ve Transfer Order arzının ihtiyaçtan düşülmesi

MOQ, üretim katı, üretim kapasitesi, ham madde ve detaylı fabrika çizelgeleme

Otomatik depo transfer optimizasyonu

NetSuite'e Demand Plan, Work Order veya Transfer Order geri yazımı

Mobil uygulama, internetten yayın ve kurumsal SSO

Kapsamda belirtilmeyen rapor, dashboard veya üçüncü taraf sistem entegrasyonu

# 13. Önerilen yanıt metni

Konu: Talep ve Üretim Planlama Programı — Kapsam, Efor ve Takvim

Merhaba,

Detaylı geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. İlettiğiniz açıklamalar doğrultusunda ilk sürüm kapsamını sadeleştirerek netleştirdik. Çözüm; Eylül 2025 sonrası yeni ürün yapısına ait NetSuite ürün, satış, iade ve satılabilir stok verilerini kullanacak; eski ve yeni SKU geçmişlerini birleştirmeyecektir.

İlk sürümde satış tahmini, ürün ve beden bazında geçen yılın aynı dönemindeki net satışın kullanıcı tarafından girilen büyüme çarpanıyla çarpılmasıyla hesaplanacaktır. Üretim ihtiyacı tahminden mevcut satılabilir stok düşülerek belirlenecek; ürün/beden önceliği stok kapsaması ve üretim açığına göre sıralanacaktır.

Depo alokasyonunda Zalando Order Type ve fulfillment location bilgisi kullanılacaktır. Zalando Fulfilled siparişler Zalando Offerable deposuna; Partner Fulfilled siparişler siparişin karşılandığı lokasyona göre Ekol veya Paris Shop talebine bağlanacaktır. Geçmiş net satış payları ve her depodaki mevcut satılabilir stok birlikte değerlendirilerek üretilecek miktarın depo dağılımı önerilecektir.

Alternatif istatistiksel modeller, kontrol modelleri, çoklu simülasyonlar ve Eylül 2025 öncesi ürün eşlemesi bu faza dahil edilmeyecektir.

Tanımlanan kapsam için toplam efor tahminimiz 34 kişi/gündür. 20.000 TL kişi/gün ticari varsayımıyla toplam proje bedeli 680.000 TL + KDV'dir. Bu tutar analiz ve veri eşleme, NetSuite entegrasyonu, planlama ve alokasyon geliştirmesi, kullanıcı ekranı, test/UAT, şirket içi kurulum ve kısa kullanıcı eğitimini kapsamaktadır.

Gerekli onay ve erişimlerin 14 Ekim 2026'ya kadar tamamlanması halinde çalışmaya 15 Ekim 2026'da başlayabiliriz. Gerçek veriyle kullanılabilir ilk UAT sürümünü 6 Kasım 2026'da, kritik UAT maddelerinin kapanması koşuluyla canlı kullanım sürümünü 16 Kasım 2026'da devreye almayı hedefliyoruz.

Takvimin korunabilmesi için NetSuite salt-okunur erişiminin, ilgili custom field ve location ID bilgilerinin, örnek kontrol raporlarının, kurulum sunucusunun ve karar verebilen iş birimi/UAT sorumlularının başlangıçta hazır olması gerekmektedir. Ayrıntılı kapsam, efor kırılımı, bağımlılıklar ve kabul kriterleri ekte sunulmuştur.

Uygun görmeniz halinde kapsam ve veri erişimleri için kısa bir başlangıç toplantısıyla çalışmayı başlatabiliriz.

İyi çalışmalar.

# 14. Sonuç

Revize kapsam, mevcut sezon içinde kullanılabilir sonuç üretmeye odaklanmaktadır. Yöntem tek ve açıktır; tarihsel ürün eşleme veya model seçimi çalışması gerektirmez. Projenin kritik yolu yazılım geliştirmeden çok NetSuite alanlarının doğru eşlenmesi, iade ve fulfillment verisinin depo talebine doğru bağlanması ve örnek rakamların iş birimiyle hızlı mutabakatıdır. Bu bağımlılıklar ilk haftada kapanırsa 6 Kasım kullanılabilir sürüm ve 16 Kasım canlı kullanım hedefleri uygulanabilir kabul edilmektedir.